## Сводка
Что осталось закрыть по позициям — на 30.10.2026
Закупка | Что | Позиций | Сумма (наша цена / оценка), ₽ | Что сделать | Срок
Камчатка | Нет КП | 118 | 21396096.46 | ответы заводов (KAMCHATKA_FINAL_ZAVODY) | до 01.11 (подача 02.11 10:00)
Камчатка | КП дорого / не по ТЗ | 29 | 5733381 | заводы с реестром / торг | до 01.11 (подача 02.11 10:00)
Камчатка | Торг | 31 | 2107692.36 | письма KAMCHATKA_TORG_2910 | до 01.11 (подача 02.11 10:00)
Камчатка | Подтвердить условие | 42 | 5499074.22 | письменные подтверждения поставщиков | до 01.11 (подача 02.11 10:00)
Камчатка | Нет № реестра | 49 | 11462848.31 | выписки ГИСП (ДН.РУ — изготовитель) | до 01.11 (подача 02.11 10:00)
Камчатка | Не закрыто — разъяснения | 29 | 8002013.74 | запрос разъяснений заказчику / эквивалент | до 01.11 (подача 02.11 10:00)
Сахалин лот 2 | Нет КП | 55 | 5751195.99 | ответы заводов (SAKHALIN_ZAPROS) | до 03.11 (подача 05.11 10:00)
Сахалин лот 2 | Торг | 2 | 244940.92 | АДЛ Гранлок DN100/150 и др. | до 03.11 (подача 05.11 10:00)
Сахалин лот 2 | Не закрыто — разъяснения | 3 | 70820.42 | Flamco ×2, Valtec — запрос разъяснений | до 03.11 (подача 05.11 10:00)

## Камчатка
Табл./№ | Позиция ТЗ | Кол-во | Что осталось | Наша цена, ₽/шт | Цена КП, ₽/шт | Сумма по нашей цене, ₽ | Текущий поставщик | Кому писать / завод | Контакт | № реестра | Что именно закрыть
1.1/1 | Клапан предохранительный 17лс17нж Ду 200-300 Ру 16-6 полноподъемный пружинный фланцевый | 1 | Нет № реестра | 477825.81 | 477825.81 | 477825.81 | ДН.РУ | АО «Благовещенский арматурный завод» (АО «БАЗ») | +7 (34766) 2-99-10, 2-99-11 baz@bazrb.ru |  | Подтвердить материалы седла/золотника/штока/пружины (20Х13/30Х13/20Х13/50ХФА), крышка ст.20.
1.1/2 | Клапан запорный 15нж65нж Ду 200 Ру 16 | 4 | КП дорого / не по ТЗ | 150000 | 265092.58 | 600000 | ДН.РУ | ООО «Восточная арматурная компания» | +7 (347) 226-00-00 kontakt@vark.ru |  | другой товар (задвижка вместо клапана)
1.1/3 | Клапан запорный15нж65нж Ду 50 Ру 16 | 3 | Торг | 16762 | 18714.8 | 50286 | ДН.РУ | ООО «Восточная арматурная компания» | +7 (347) 226-00-00 kontakt@vark.ru |  | дороже на +12%
1.1/4 | Клапан запорный15с52нж11 Ду 32 Ру 63 под приварку | 12 | КП дорого / не по ТЗ | 11059 | 76681.27 | 132708 | ДН.РУ | ООО «Восточная арматурная компания» | +7 (347) 226-00-00 kontakt@vark.ru |  | дороже нашей цены на +593%
1.1/5 | Задвижка 30нж41нж Ду 150 Ру 16 1исп. САЗ | 1 | Подтвердить условие | 203740 | 91153.52 | 203740 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Подтвердить комплектацию материалов по ТЗ (шпиндель 12Х18Н9Т, шпильки 45Х14Н14В2М, ТРГ, паронит ПМБ); «1 исп. САЗ» — ПТЗ не САЗ, конструкция-аналог.
1.1/6 | Задвижка 30нж947нж Ду 1000 Ру 4 | 1 | Нет КП | 3032188 |  | 3032188 |  | ООО «Челябинский завод трубопроводной арматуры» (ООО «ЧЗТА», бренд «ЧЗТА АРМАКОМ») | +7 (351) 215-53-33 zakaz@chzta.ru |  | № реестровой записи
1.1/7 | Задвижка 30с41нж Ду 50 Ру 16 | 10 | Торг | 7149 | 7955.62 | 71490 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Подтвердить: шпиндель 20Х13, наплавка 20Х13 (или 07Х25Н13 где указано), ТРГ.
1.1/8 | Задвижка 30с41нж Ду 100 Ру 16 | 7 | Нет № реестра | 14448 | 14494.21 | 101136 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Подтвердить: шпиндель 20Х13, наплавка 20Х13 (или 07Х25Н13 где указано), ТРГ.
1.1/9 | Задвижка 30с41нж Ду 150 Ру 16 | 10 | Нет № реестра | 26206 | 25815.81 | 262060 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Подтвердить: шпиндель 20Х13, наплавка 20Х13 (или 07Х25Н13 где указано), ТРГ.
1.1/10 | Задвижка клиновая фланцевая 30с41нж Ду 300 Ру 16 с КОФ | 2 | Подтвердить условие | 94850 | 86768.23 | 189700 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Подтвердить: шпиндель 20Х13, наплавка 20Х13 (или 07Х25Н13 где указано), ТРГ.
1.1/11 | Задвижка 30С576НЖ Ду 300 Ру 63 с редуктором РК-Г-1М, в комплекте с крепежом и ответными фланцами. | 2 | КП дорого / не по ТЗ | 537930 | 188638.23 | 1075860 | ДН.РУ | АО «Благовещенский арматурный завод» (АО «БАЗ») | +7 (34766) 2-99-10, 2-99-11 baz@bazrb.ru |  | давление ниже ТЗ (Ру63 → Ру16)
1.1/12 | Задвижка клиновая фланцевая 30с941нж Ду 500 Ру 16 с КОФ под электропривод Bernard ST-30 | 1 | Подтвердить условие | 683720 | 505222.74 | 683720 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Подтвердить поставку без привода с фланцем F16 под Bernard ST-30, КОФ, материалы (шпиндель 20Х13, гайка ЛС59-1).
1.1/13 | Задвижка 30с964нж Ду 300 Ру 25 | 1 | Нет № реестра | 265980 | 186960.12 | 265980 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Запросить исполнение с концами под приварку и фланцем тип В под Н-В-02; класс А.
1.1/14 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 15 Ру 16 | 35 | Нет КП | 298 |  | 10430 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10826766 | Подтвердить полный проход, исполнение У1 (для улицы), применимость на пар (где указан).
1.1/15 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 20 Ру 16 | 35 | Нет КП | 429 |  | 15015 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10826766 | Подтвердить полный проход, исполнение У1 (для улицы), применимость на пар (где указан).
1.1/16 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 25 Ру 16 | 20 | Нет КП | 808 |  | 16160 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10826766 | Подтвердить полный проход, исполнение У1 (для улицы), применимость на пар (где указан).
1.1/17 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 32 Ру 16 | 25 | Нет КП | 1459 |  | 36475 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10826766 | Подтвердить полный проход, исполнение У1 (для улицы), применимость на пар (где указан).
1.1/18 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 40 Ру 16 | 8 | Нет КП | 2343 |  | 18744 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10826766 | Подтвердить полный проход, исполнение У1 (для улицы), применимость на пар (где указан).
1.1/19 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 50 Ру 16 | 8 | Нет КП | 3166 |  | 25328 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10826766 | Подтвердить полный проход, исполнение У1 (для улицы), применимость на пар (где указан).
1.1/20 | Кран шаровой 11с67п Ду 150 Ру 25 цельносварной под приварку | 2 | Нет КП | 14368 |  | 28736 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.1/21 | Кран шаровой 11с67п Ду 200 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | 2 | Не закрыто — разъяснения | 60208 |  | 120416 |  |  |  | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.1/22 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый Stensel 31070-01 Ду 200 Ру 25 | 3 | Не закрыто — разъяснения | 240000 |  | 720000 |  |  |  | 10655456 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.1/23 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый ПА954.450.10-05 Ду 450 Ру 10 | 1 | Не закрыто — разъяснения | 680000 |  | 680000 |  |  |  | 10655456 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.1/24 | Электропривод общепромышленный Н-В-02 У2 | 2 | КП дорого / не по ТЗ | 130000 | 203984 | 260000 | Тулаэлектропривод | АО «Тулаэлектропривод» | +7 (4872) 72-47-16 td@tulaprivod.ru | 10612591 | дороже нашей цены на +57%
1.2/1 | Кран шаровой 11с67п Ду 32 Ру 25 цельносварной под приварку | 2 | Нет КП | 1713 |  | 3426 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.2/2 | Кран шаровой 11с67п Ду 100 Ру 25 цельносварной под приварку | 4 | Не закрыто — разъяснения | 5590 |  | 22360 |  |  |  | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.2/3 | Кран шаровой 11с67п Ду 50 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | 18 | Нет КП | 6464 |  | 116352 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить поставку с КОФ.
1.2/4 | Кран шаровой 11с67п Ду 80 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | 4 | Нет КП | 12800 |  | 51200 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить поставку с КОФ.
1.2/5 | Кран шаровой 11с67п Ду 100 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | 2 | Нет КП | 17788 |  | 35576 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.3/1 | Клапан регулирующий 25с947нж Ду 50 Ру 25 с ЭИМ | 1 | Нет № реестра | 101097.74 | 75162.98 | 101097.74 | ДН.РУ | ДН.РУ | менеджер по счетам 819892/819896 |  | изготовитель и № записи ПП 719 или российская замена
1.3/2 | Клапан регулирующий 25ч945п Ду 15 Ру 16 с ЭИМ | 2 | Нет КП | 69709.58 |  | 139419.16 |  | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | +7 (4725) 469-470 (завод) zavod@saz-avangard.ru |  | Запросить L, Kv по ТЗ (в ТЗ для Ду25/Ду80 стоит Kv 4 и L160 — вероятно опечатка ТЗ), подтвердить min −20 °С для 1.3/4.
1.3/3 | Клапан регулирующий 25ч945п Ду 25 Ру 16 с ЭИМ | 1 | Нет КП | 76636.74 |  | 76636.74 |  | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | +7 (4725) 469-470 (завод) zavod@saz-avangard.ru |  | Запросить L, Kv по ТЗ (в ТЗ для Ду25/Ду80 стоит Kv 4 и L160 — вероятно опечатка ТЗ), подтвердить min −20 °С для 1.3/4.
1.3/4 | Клапан регулирующий 25ч945п Ду 50 Ру 16 KV100 с ЭИМ | 2 | Не закрыто — разъяснения | 94264.52 |  | 188529.04 |  |  |  |  | ДН.РУ ждёт Kvs — ответ из ТЗ: макс. 65 м³/ч, допустимо 40 м³/ч
1.3/5 | Клапан регулирующий 25ч945п Ду 80 Ру 16 с ЭИМ | 8 | Нет КП | 142805.88 |  | 1142447.04 |  | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | +7 (4725) 469-470 (завод) zavod@saz-avangard.ru |  | Запросить L, Kv по ТЗ (в ТЗ для Ду25/Ду80 стоит Kv 4 и L160 — вероятно опечатка ТЗ), подтвердить min −20 °С для 1.3/4.
1.3/6 | Регулирующий клапан Ридан VFG-2R Ду 100, Kvs 125, Ру 16 | 2 | Нет № реестра | 334724.08 | 334724.08 | 669448.16 | ДН.РУ | ДН.РУ | менеджер по счетам 819892/819896 |  | изготовитель и № записи ПП 719 или российская замена
1.3/7 | Регулирующий клапан Ридан VFG-2R Ду 32, Kvs 16, Ру 16 | 4 | Нет № реестра | 206414.85 | 206414.85 | 825659.4 | ДН.РУ | АО «Энерготехномаш» | +7 (3012) 55-32-29 osb@etmu.ru |  | Kvs и строительную длину (L по ТЗ) запросить; согласовать замену клапана VFG-2R комплектным регулятором.
1.3/8 | регулирующий клапан Ридан VFG-2R Ду 80, Kvs 80, Ру 16 | 2 | Нет № реестра | 226123.95 | 226123.95 | 452247.9 | ДН.РУ | ДН.РУ | менеджер по счетам 819892/819896 |  | изготовитель и № записи ПП 719 или российская замена
1.3/9 | Регулятор давления РД-НО (Нормально открытый) Ду 25 Ру 16 | 2 | Торг | 58471.55 | 73960.67 | 116943.1 | ДН.РУ | ДН.РУ | менеджер по счетам 819892/819896 | 10789125 | дороже на +26%
1.3/10 | Регулятор давления РД-НО (Нормально открытый) Ду 32 Ру 16 | 1 | Подтвердить условие | 54538.27 | 51311.37 | 54538.27 | ДН.РУ | АО «Энерготехномаш» | +7 (3012) 55-32-29 osb@etmu.ru |  | Сверить Kv (ТЗ 6/16/20/40 м³/ч), L и H; для +180 °С нужно исполнение до 220 °С (у РК для пара есть) — запросить.
1.3/11 | Регулятор давления РД-НО (Нормально открытый) Ду 50 Ру 16 | 3 | Торг | 79717.24 | 89689.52 | 239151.72 | ДН.РУ | ДН.РУ | менеджер по счетам 819892/819896 | 10789125 | дороже на +13%
1.3/13 | Регулирующий блок после себя AFD Ду 15-250 с диапазоном настройки Ру 25 | 2 | Нет № реестра | 193866.54 | 179133.21 | 387733.08 | ДН.РУ | ДН.РУ | менеджер по счетам 819892/819896 |  | изготовитель и № записи ПП 719 или российская замена
1.3/14 | Клапан обратный 19с53нж Ду 80 Ру 40 | 2 | Подтвердить условие | 13636 | 9974.11 | 27272 | ДН.РУ | АО «Пензенский завод трубопроводной арматуры» (АО «ПЗТА») | +7 (8412) 351-000 sale@pzta.ru |  | КНР/импорт — номер в реестре Минпромторга
1.3/15 | Клапан обратный 19с53нж Ду 150 Ру 40 | 2 | Подтвердить условие | 34487 | 26980.91 | 68974 | ДН.РУ | АО «Пензенский завод трубопроводной арматуры» (АО «ПЗТА») | +7 (8412) 351-000 sale@pzta.ru |  | КНР/импорт — номер в реестре Минпромторга
1.3/16 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 100 Ру 16 | 4 | Торг | 3807 | 4404.81 | 15228 | ДН.РУ | АО «Энергия» (производитель арматуры ДЕНДОР/DENDOR) | 8-800-333-40-30 zakaz@dendor.ru |  | дороже на +16%
1.3/17 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 50 Ру 16 | 6 | Торг | 1910 | 2194.78 | 11460 | ДН.РУ | АО «Энергия» (производитель арматуры ДЕНДОР/DENDOR) | 8-800-333-40-30 zakaz@dendor.ru |  | дороже на +15%
1.3/18 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 80 Ру 16 | 7 | Торг | 2834 | 3219.58 | 19838 | ДН.РУ | АО «Энергия» (производитель арматуры ДЕНДОР/DENDOR) | 8-800-333-40-30 zakaz@dendor.ru |  | дороже на +14%
1.3/19 | Клапан обратный двухстворчатый DENDOR 010C Ду 100 Ру 16 | 5 | КП дорого / не по ТЗ | 7236 | 6150.02 | 36180 | ДН.РУ | АО «Энергия» (производитель арматуры ДЕНДОР/DENDOR) | 8-800-333-40-30 zakaz@dendor.ru |  | Заказать высокотемпературное исполнение (до +150 °С, уплотнение силикон) — стандартное EPDM только до +90 °С (ТЗ +130 °С).
1.3/20 | Клапан обратный двухстворчатый DENDOR 010C Ду 200 Ру 16 | 5 | Подтвердить условие | 21635 | 14760.17 | 108175 | ДН.РУ | ДН.РУ | менеджер по счетам 819892/819896 | 10743786 | КНР/импорт — номер в реестре Минпромторга
1.3/21 | Клапан обратный фланцевый Ду 50 Ру 40 | 1 | Подтвердить условие | 9200 | 6375.11 | 9200 | ДН.РУ | АО «Пензенский завод трубопроводной арматуры» (АО «ПЗТА») | +7 (8412) 351-000 sale@pzta.ru |  | КНР/импорт — номер в реестре Минпромторга
1.3/23 | Клапан обратный 16нж10нж Ду 50 Ру 16 | 2 | Нет КП | 20024 |  | 40048 |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru | 10746921 | Запросить паспорт; в ТЗ формулировки дословно совпадают с сайтом ПТЗ.
1.3/24 | Клапан обратный 16нж10нж Ду 32 Ру16 | 5 | Нет КП | 14738 |  | 73690 |  | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru | 10746921 | Запросить паспорт; в ТЗ формулировки дословно совпадают с сайтом ПТЗ.
1.3/25 | Клапан обратный 16ч42р Ду 100 Ру 2,5 | 3 | Торг | 6199 | 7205.32 | 18597 | ДН.РУ | ДН.РУ | менеджер по счетам 819892/819896 |  | изготовитель и № записи ПП 719 или российская замена
1.3/26 | Клапан обратный 19нж76нж Ду 100 Ру 16 | 2 | Подтвердить условие | 55083 | 43341.72 | 110166 | ДН.РУ | АО «Пензенский завод трубопроводной арматуры» (АО «ПЗТА») | +7 (8412) 351-000 sale@pzta.ru |  | КНР/импорт — номер в реестре Минпромторга
1.3/27 | Клапан обратный 19с76нж Ду 80 Ру 16 | 1 | КП дорого / не по ТЗ | 13503 | 33418.85 | 13503 | ДН.РУ | АО «Благовещенский арматурный завод» (АО «БАЗ») | +7 (34766) 2-99-10, 2-99-11 baz@bazrb.ru |  | Подтвердить материалы деталей по ТЗ; согласовать 20Л вместо 25Л.
1.3/28 | Клапан обратный 19с76нж Ду 100 Ру 16 | 2 | Подтвердить условие | 13411 | 14427.72 | 26822 | ДН.РУ | АО «Благовещенский арматурный завод» (АО «БАЗ») | +7 (34766) 2-99-10, 2-99-11 baz@bazrb.ru |  | Подтвердить материалы деталей по ТЗ; согласовать 20Л вместо 25Л.
1.3/29 | Клапан обратный 19с76нж Ду 50 Ру 16 | 2 | Подтвердить условие | 9960 | 6692.31 | 19920 | ДН.РУ | АО «Благовещенский арматурный завод» (АО «БАЗ») | +7 (34766) 2-99-10, 2-99-11 baz@bazrb.ru |  | Подтвердить материалы деталей по ТЗ; согласовать 20Л вместо 25Л.
1.3/30 | Клапан обратный межфланцевый пружинный тарельчатый NVD-802R Ду 125 Ру 16 | 2 | Торг | 58156 | 71182.73 | 116312 | ДН.РУ | АО «Энергия» (производитель арматуры ДЕНДОР/DENDOR) | 8-800-333-40-30 zakaz@dendor.ru |  | дороже на +22%
1.3/31 | Клапан обратный межфланцевый пружинный тарельчатый NVD-802R Ду 150 Ру 16 | 10 | Подтвердить условие | 79500 | 7865.34 | 795000 | ДН.РУ | АО «Энергия» (производитель арматуры ДЕНДОР/DENDOR) | 8-800-333-40-30 zakaz@dendor.ru |  | аналог вместо nvd — обоснование эквивалентности; КНР/импорт — номер в реестре Минпромторга
1.3/32 | Клапан обратный фланцевый пружинный с аксиальным затвором NVD-402R Ду 100 Ру 16 | 2 | Нет КП | 42154.54 |  | 84309.08 |  | ООО «Ридан» | +7 (495) 792-57-57 call@ridan.ru |  | Запросить страну происхождения и запись РПП (иначе ПП 1875 не выполняется), строит. длину, материал корпуса DN100.
1.3/33 | Клапан обратный фланцевый пружинный с аксиальным затвором NVD-402R Ду 150 Ру 16 | 5 | Не закрыто — разъяснения | 72368.14 |  | 361840.7 |  |  |  |  | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.3/34 | Клапан обратный фланцевый пружинный с аксиальным затвором NVD-402R Ду 200 Ру 16 | 4 | Нет КП | 119260.61 |  | 477042.44 |  | ООО «Ридан» | +7 (495) 792-57-57 call@ridan.ru |  | Запросить страну происхождения и запись РПП (иначе ПП 1875 не выполняется), строит. длину, материал корпуса DN100.
1.3/35 | Обратный клапан пружинный NVD-812R Ду 150 Ру 40 | 1 | КП дорого / не по ТЗ | 195005 | 21604.98 | 195005 | ДН.РУ | ООО «Ридан» | +7 (495) 792-57-57 call@ridan.ru |  | Запросить страну происхождения/РПП, L=106 мм.
1.3/36 | Предохранительный клапан ARI-SAFE 12.903 Ду 32/50 Ру 16 | 2 | Нет № реестра | 75770 | 22931.12 | 151540 | ДН.РУ | ООО «Торговый Дом АДЛ» (ТМ «Гранлок», «Прегран») | +7 (495) 937-89-68 info@adl.ru |  | Запросить L/L1 для DN25×40 и 32×50 и подтвердить взаимозаменяемость с ARI-SAFE 12.903.
1.3/37 | Предохранительный клапан ARI-SAFE 12.903 Ду 25/40 Ру 16 | 2 | Нет № реестра | 66000 | 20539.31 | 132000 | ДН.РУ | ООО «Торговый Дом АДЛ» (ТМ «Гранлок», «Прегран») | +7 (495) 937-89-68 info@adl.ru |  | Запросить L/L1 для DN25×40 и 32×50 и подтвердить взаимозаменяемость с ARI-SAFE 12.903.
1.3/38 | Предохранительный клапан ARI-SAFE 12.903 Ду 25/40 Ру 16 | 2 | Нет № реестра | 66000 | 20539.31 | 132000 | ДН.РУ | ООО «Торговый Дом АДЛ» (ТМ «Гранлок», «Прегран») | +7 (495) 937-89-68 info@adl.ru |  | Запросить L/L1 для DN25×40 и 32×50 и подтвердить взаимозаменяемость с ARI-SAFE 12.903.
1.3/39 | Кран для манометра трехходовой Ду 15 Ру 16 | 34 | Подтвердить условие | 243 | 225 | 8262 | КИПИКА (прайс 01.10) | КИПИКА (прайс 01.10) | +7 (8412) 909-200 b18bk@11b18bk.ru |  | изготовитель и № записи ПП 719 или российская замена
1.3/40 | Клапан 22б16п (15б34бк1) запорный вакуумный сильфонный Ду6 Ру16 | 2 | Нет КП | 4500 |  | 9000 |  | Компания «Арматон» | +7 (963) 728-59-82 armaton@bk.ru |  | Запросить паспорт 22б16п (ТУ 3700-003-92853012-2012), изготовителя, ЛС59-1Л, цапка, −40…+120 °С.
1.3/41 | Клапан ВДХ Ду 80 Ру 10 | 2 | КП дорого / не по ТЗ | 19800 | 65515.22 | 39600 | ДН.РУ | АО «Благовещенский арматурный завод» (БАЗ) | +7 (347) 662-99-10 baz@bazrb.ru |  | БАЗ не выпускает ВДХ по каталогу — запросить, будет ли изготовление; иначе снять назначение (см. альтернативы).
1.3/42 | Клапан диафрагменный химический ВДХ Ду 150 Ру 16 | 1 | КП дорого / не по ТЗ | 93000 | 181198.67 | 93000 | ДН.РУ | АО «Благовещенский арматурный завод» (БАЗ) | +7 (347) 662-99-10 baz@bazrb.ru |  | БАЗ не выпускает ВДХ по каталогу — запросить, будет ли изготовление; иначе снять назначение (см. альтернативы).
1.3/43 | Клапан диафрагменный химический ВДХ Ду 50, Ру 16 | 1 | КП дорого / не по ТЗ | 13400 | 40008.07 | 13400 | ДН.РУ | АО «Благовещенский арматурный завод» (БАЗ) | +7 (347) 662-99-10 baz@bazrb.ru |  | БАЗ не выпускает ВДХ по каталогу — запросить, будет ли изготовление; иначе снять назначение (см. альтернативы).
1.3/44 | Клапан диафрагменный химический ВДХ Ду 80 Ру 16 | 3 | КП дорого / не по ТЗ | 19800 | 65515.22 | 59400 | ДН.РУ | АО «Благовещенский арматурный завод» (БАЗ) | +7 (347) 662-99-10 baz@bazrb.ru |  | БАЗ не выпускает ВДХ по каталогу — запросить, будет ли изготовление; иначе снять назначение (см. альтернативы).
1.3/45 | Клапан запорный 14нж17п Ду 15 Ру 10 цапковый | 2 | Нет КП | 18117 |  | 36234 |  | ООО «Нижегородский завод «Старт» | +7 (831) 253-83-11 start.nn@mail.ru |  | Запросить цапковое исполнение, марку стали 12Х18Н9Т, уплотнение Ф-4.
1.3/46 | Клапан запорный 14нж17п Ду 25 Ру 10 цапковый | 2 | Нет КП | 29085 |  | 58170 |  | ООО «Нижегородский завод «Старт» | +7 (831) 253-83-11 start.nn@mail.ru |  | Запросить цапковое исполнение, марку стали 12Х18Н9Т, уплотнение Ф-4.
1.3/47 | Клапан запорный 14нж17п Ду 32 Ру 10 цапковый | 1 | Нет КП | 44896 |  | 44896 |  | ООО «Нижегородский завод «Старт» | +7 (831) 253-83-11 start.nn@mail.ru |  | Запросить цапковое исполнение, марку стали 12Х18Н9Т, уплотнение Ф-4.
1.3/48 | Клапан запорный 15б1п Ду 15 Ру16 | 45 | Нет № реестра | 437 | 361.12 | 19665 | ДН.РУ | ООО «Бологовский арматурный завод» (ТМ «БАЗ», латунная арматура) | +7 (48238) 2-21-13 (завод, Бологое) sales@bolarm.com (продажи) |  | Запросить у завода действующий паспорт/декларацию ТР ТС, материал корпуса (ЛС59-1 / ЛЦ40Сд по позиции), уплотнение; контакты завода не подтверждены.
1.3/49 | Клапан запорный 15б1п Ду 20 Ру16 | 15 | Нет № реестра | 564 | 479.46 | 8460 | ДН.РУ | ООО «Бологовский арматурный завод» (ТМ «БАЗ», латунная арматура) | +7 (48238) 2-21-13 (завод, Бологое) sales@bolarm.com (продажи) |  | Запросить у завода действующий паспорт/декларацию ТР ТС, материал корпуса (ЛС59-1 / ЛЦ40Сд по позиции), уплотнение; контакты завода не подтверждены.
1.3/50 | Клапан запорный 15б1п Ду 25 Ру16 | 10 | Нет № реестра | 803 | 688.69 | 8030 | ДН.РУ | ООО «Бологовский арматурный завод» (ТМ «БАЗ», латунная арматура) | +7 (48238) 2-21-13 (завод, Бологое) sales@bolarm.com (продажи) |  | Запросить у завода действующий паспорт/декларацию ТР ТС, материал корпуса (ЛС59-1 / ЛЦ40Сд по позиции), уплотнение; контакты завода не подтверждены.
1.3/51 | Клапан запорный 15б1п Ду 32 Ру16 | 10 | Торг | 875 | 1028.46 | 8750 | ДН.РУ | ООО «Бологовский арматурный завод» (ТМ «БАЗ», латунная арматура) | +7 (48238) 2-21-13 (завод, Бологое) sales@bolarm.com (продажи) |  | Запросить у завода действующий паспорт/декларацию ТР ТС, материал корпуса (ЛС59-1 / ЛЦ40Сд по позиции), уплотнение; контакты завода не подтверждены.
1.3/52 | Клапан запорный 15б1п Ду 40 Ру16 | 5 | Торг | 1534 | 1731.18 | 7670 | ДН.РУ | ООО «Бологовский арматурный завод» (ТМ «БАЗ», латунная арматура) | +7 (48238) 2-21-13 (завод, Бологое) sales@bolarm.com (продажи) |  | Запросить у завода действующий паспорт/декларацию ТР ТС, материал корпуса (ЛС59-1 / ЛЦ40Сд по позиции), уплотнение; контакты завода не подтверждены.
1.3/53 | Клапан запорный 15б1п Ду 50 Ру16 | 7 | Торг | 2049 | 2331.42 | 14343 | ДН.РУ | ООО «Бологовский арматурный завод» (ТМ «БАЗ», латунная арматура) | +7 (48238) 2-21-13 (завод, Бологое) sales@bolarm.com (продажи) |  | Запросить у завода действующий паспорт/декларацию ТР ТС, материал корпуса (ЛС59-1 / ЛЦ40Сд по позиции), уплотнение; контакты завода не подтверждены.
1.3/54 | Клапан запорны 15нж65нж Ду 80 Ру 16 фланцевый | 2 | Торг | 28880 | 33625.64 | 57760 | ДН.РУ | ООО «Восточная арматурная компания» | +7 (347) 226-00-00 kontakt@vark.ru |  | дороже на +16%
1.3/55 | Клапан запорны 15нж65нж Ду 100 Ру 16 фланцевый | 9 | Торг | 36554 | 43183.12 | 328986 | ДН.РУ | ООО «Восточная арматурная компания» | +7 (347) 226-00-00 kontakt@vark.ru |  | дороже на +18%
1.3/56 | Клапан запорны 15нж65нж Ду 125 Ру 16 фланцевый | 1 | Не закрыто — разъяснения | 75467 |  | 75467 |  |  |  | 10698937 | ДН.РУ подбирает
1.3/57 | Клапан запорны 15нж65нж Ду 150 Ру 16 фланцевый | 3 | Не закрыто — разъяснения | 90290 |  | 270870 |  |  |  | 10698937 | ДН.РУ подбирает
1.3/58 | Клапан запорны 15нж65нж Ду 32 Ру 16 фланцевый | 4 | Нет № реестра | 12177 | 12810 | 48708 | ДН.РУ | ООО «Восточная арматурная компания» | +7 (347) 226-00-00 kontakt@vark.ru |  | в пределах нашей цены (±10%)
1.3/59 | Клапан запорны 15нж65нж Ду 50 Ру 16 фланцевый | 4 | Торг | 16762 | 18714.8 | 67048 | ДН.РУ | ООО «Восточная арматурная компания» | +7 (347) 226-00-00 kontakt@vark.ru |  | дороже на +12%
1.3/60 | Клапан запорный 15с22нж Ду 32 Ру 40 | 2 | Подтвердить условие | 5287 | 3730.15 | 10574 | ДН.РУ | ООО «Восточная арматурная компания» | +7 (347) 226-00-00 kontakt@vark.ru |  | КНР/импорт — номер в реестре Минпромторга
1.3/61 | Клапан запорный 15с22нж Ду 50 Ру 40 | 9 | Подтвердить условие | 7848 | 6000.57 | 70632 | ДН.РУ | ООО «Восточная арматурная компания» | +7 (347) 226-00-00 kontakt@vark.ru |  | КНР/импорт — номер в реестре Минпромторга
1.3/62 | Клапан запорный 15с22нж Ду 80 Ру 40 | 6 | Подтвердить условие | 14612 | 11026.97 | 87672 | ДН.РУ | ООО «Восточная арматурная компания» | +7 (347) 226-00-00 kontakt@vark.ru |  | КНР/импорт — номер в реестре Минпромторга
1.3/63 | Клапан запорный 15с52нж11 Ду 20 Ру 63 под приварку | 6 | КП дорого / не по ТЗ | 7956 | 44929.55 | 47736 | ДН.РУ | ООО «Восточная арматурная компания» | +7 (347) 226-00-00 kontakt@vark.ru |  | дороже нашей цены на +465%
1.3/64 | Клапан запорный 15ч75п2 Ду 25 Ру10 | 3 | Торг | 4000 | 4427.99 | 12000 | ДН.РУ | ДН.РУ | менеджер по счетам 819892/819896 |  | изготовитель и № записи ПП 719 или российская замена
1.3/65 | Клапан запорный 15ч75п2 Ду 50 Ру10 | 9 | Подтвердить условие | 20800 | 11558.28 | 187200 | ДН.РУ | ДН.РУ | менеджер по счетам 819892/819896 |  | изготовитель и № записи ПП 719 или российская замена
1.3/66 | Клапан запорный 15ч76п2 Ду 80 Ру 6,3 | 3 | Подтвердить условие | 30550 | 20367.9 | 91650 | ДН.РУ | ДН.РУ | менеджер по счетам 819892/819896 |  | изготовитель и № записи ПП 719 или российская замена
1.3/67 | Клапан запорный 15ч93эм Ду 20 Ру 16 | 2 | КП дорого / не по ТЗ | 1668 | 12024.93 | 3336 | ДН.РУ | АО «Благовещенский арматурный завод» (БАЗ) | +7 (347) 662-99-10 baz@bazrb.ru |  | БАЗ не выпускает 15ч93эм по каталогу — запросить, будет ли изготовление; иначе снять назначение (см. альтернативы).
1.3/68 | Задвижка 30нж41нж DN 100 PN 16 1исп. САЗ | 2 | Подтвердить условие | 118855 | 58993.71 | 237710 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Подтвердить комплектацию материалов по ТЗ (шпиндель 12Х18Н9Т, шпильки 45Х14Н14В2М, ТРГ, паронит ПМБ); «1 исп. САЗ» — ПТЗ не САЗ, конструкция-аналог.
1.3/69 | Задвижка 30нж41нж DN 150 PN 16 1исп. САЗ | 2 | Подтвердить условие | 203740 | 91153.52 | 407480 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Подтвердить комплектацию материалов по ТЗ (шпиндель 12Х18Н9Т, шпильки 45Х14Н14В2М, ТРГ, паронит ПМБ); «1 исп. САЗ» — ПТЗ не САЗ, конструкция-аналог.
1.3/70 | Задвижка 30нж41нж DN 200 PN 16 1исп. САЗ | 2 | Подтвердить условие | 271328 | 135994.62 | 542656 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Подтвердить комплектацию материалов по ТЗ (шпиндель 12Х18Н9Т, шпильки 45Х14Н14В2М, ТРГ, паронит ПМБ); «1 исп. САЗ» — ПТЗ не САЗ, конструкция-аналог.
1.3/71 | Задвижка 30нж41нж DN 50 PN 16 1исп. САЗ | 2 | Подтвердить условие | 50996 | 26611.25 | 101992 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Подтвердить комплектацию материалов по ТЗ (шпиндель 12Х18Н9Т, шпильки 45Х14Н14В2М, ТРГ, паронит ПМБ); «1 исп. САЗ» — ПТЗ не САЗ, конструкция-аналог.
1.3/72 | Задвижка 30нж41нж DN 80 PN 16 1исп. САЗ | 2 | Подтвердить условие | 76616 | 41452.55 | 153232 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Подтвердить комплектацию материалов по ТЗ (шпиндель 12Х18Н9Т, шпильки 45Х14Н14В2М, ТРГ, паронит ПМБ); «1 исп. САЗ» — ПТЗ не САЗ, конструкция-аналог.
1.3/73 | Задвижка 30с41нж Ду 50 Ру 16 | 6 | Торг | 7149 | 7955.62 | 42894 | ДН.РУ | АО «Благовещенский арматурный завод» (АО «БАЗ») | +7 (34766) 2-99-10, 2-99-11 baz@bazrb.ru |  | дороже на +11%
1.3/74 | Задвижка 30с41нж Ду 80 Ру 16 | 12 | Нет № реестра | 10529 | 11198.38 | 126348 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Подтвердить: шпиндель 20Х13, наплавка 20Х13 (или 07Х25Н13 где указано), ТРГ.
1.3/75 | Задвижка 30с41нж Ду 100 Ру 16 | 2 | Нет № реестра | 14448 | 14494.21 | 28896 | ДН.РУ | АО «Благовещенский арматурный завод» (АО «БАЗ») | +7 (34766) 2-99-10, 2-99-11 baz@bazrb.ru |  | в пределах нашей цены (±10%)
1.3/76 | Задвижка 30с41нж Ду 150 Ру 16 | 5 | Нет № реестра | 26206 | 25815.81 | 131030 | ДН.РУ | АО «Благовещенский арматурный завод» (АО «БАЗ») | +7 (34766) 2-99-10, 2-99-11 baz@bazrb.ru |  | в пределах нашей цены (±10%)
1.3/77 | Задвижка 30с564нж Ду 400 Ру 25 | 3 | Нет № реестра | 490968 | 377610.13 | 1472904 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | 30с64нж у ПТЗ только до Ду300 → Ду400 с редуктором (30с564нж). Согласовать редуктор вместо маховика.
1.3/78 | Задвижка 30с64нж Ду 50 Ру 25 | 5 | КП дорого / не по ТЗ | 10968 | 31275.92 | 54840 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Запросить паспорт: шпиндель 20Х13, наплавка, ТРГ.
1.3/79 | Задвижка 30с64нж Ду 80 Ру 25 | 3 | КП дорого / не по ТЗ | 18390 | 53978.9 | 55170 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Запросить паспорт: шпиндель 20Х13, наплавка, ТРГ.
1.3/80 | Задвижка 30с64нж Ду 100 Ру 25 | 20 | КП дорого / не по ТЗ | 25064 | 75887.66 | 501280 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Запросить паспорт: шпиндель 20Х13, наплавка, ТРГ.
1.3/81 | Задвижка 30с64нж Ду 150 Ру 25 | 18 | КП дорого / не по ТЗ | 47645 | 137010.27 | 857610 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Запросить паспорт: шпиндель 20Х13, наплавка, ТРГ.
1.3/82 | Задвижка 30с64нж Ду 200 Ру 25 | 9 | КП дорого / не по ТЗ | 69188 | 216707.99 | 622692 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Запросить паспорт: шпиндель 20Х13, наплавка, ТРГ.
1.3/83 | Задвижка 30с64нж Ду 250 Ру 25 | 2 | КП дорого / не по ТЗ | 100790 | 382612.13 | 201580 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Запросить паспорт: шпиндель 20Х13, наплавка, ТРГ.
1.3/84 | Задвижка 30с64нж Ду 300 Ру 25 | 3 | КП дорого / не по ТЗ | 158920 | 534704.04 | 476760 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Запросить паспорт: шпиндель 20Х13, наплавка, ТРГ.
1.3/85 | Задвижка 30с76нж Ду 200 Ру 63 | 1 | Нет № реестра | 208346 | 203208.69 | 208346 | ДН.РУ | АО «Благовещенский арматурный завод» (АО «БАЗ») | +7 (34766) 2-99-10, 2-99-11 baz@bazrb.ru |  | в пределах нашей цены (±10%)
1.3/86 | Задвижка 30с927нж Ду 250 Ру 25 с электроприводом | 2 | Подтвердить условие | 385452 | 372536.15 | 770904 | ДН.РУ | АО «Благовещенский арматурный завод» (АО «БАЗ») | +7 (34766) 2-99-10, 2-99-11 baz@bazrb.ru |  | аналог вместо 30с927нж — обоснование эквивалентности
1.3/87 | Задвижка 30с941нж Ду 150 Ру 16 с электроприводом | 6 | Нет № реестра | 186983 | 169803.26 | 1121898 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Подтвердить комплектацию ГЗ-А.150 (или аналог, 150 Н·м, присоединение А); согласовать 25Л вместо 35Л; шпиндель ст.45.
1.3/88 | Задвижка 30с964нж Ду 150 Ру 25 с электроприводом | 1 | Нет № реестра | 175240 | 185735.85 | 175240 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Запросить электропривод 100 Н·м 220 В тип Б (российский, с записью РПП).
1.3/89 | Задвижка 30с964нж Ду 400 Ру 25 | 4 | Нет № реестра | 429660 | 334560.6 | 1718640 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Подтвердить присоединение под SA 16.1 (F16/G3), КОФ, крепёж.
1.3/90 | Задвижка стальная 30с964нж Ду 100 Ру 25 с электроприводом МТ-100-220, 220В | 3 | Нет № реестра | 140785 | 152984.95 | 422355 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Запросить электропривод 100 Н·м 220 В, тип А.
1.3/91 | Задвижка 30с99нж Ду 50 Ру 25 | 1 | Нет № реестра | 10968 | 11574.75 | 10968 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Подтвердить наплавку 20Х13, ТРГ. ТУ ПТЗ 3740-035-83272983-2013 вместо ТУ 26-07-412-87 (инфо).
1.3/92 | Задвижка 30с99нж Ду 80 Ру 25 | 1 | Нет № реестра | 18390 | 18032.21 | 18390 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Подтвердить наплавку 20Х13, ТРГ. ТУ ПТЗ 3740-035-83272983-2013 вместо ТУ 26-07-412-87 (инфо).
1.3/93 | Задвижка 30ч6бр Ду 50 Ру 10 | 8 | КП дорого / не по ТЗ | 3705 | 5247.22 | 29640 | ДН.РУ | ООО ПИК «АЛГРУПП» | 8-800-200-52-76 info@pik-algrupp.ru |  | дороже нашей цены на +42%
1.3/94 | Задвижка 30ч6бр Ду 80 Ру 10 | 14 | Торг | 6387 | 8256.35 | 89418 | ДН.РУ | ООО ПИК «АЛГРУПП» | 8-800-200-52-76 info@pik-algrupp.ru |  | дороже на +29%
1.3/95 | Задвижка 30ч6бр Ду 100 Ру 10 | 19 | КП дорого / не по ТЗ | 8410 | 11439.94 | 159790 | ДН.РУ | ООО ПИК «АЛГРУПП» | 8-800-200-52-76 info@pik-algrupp.ru |  | дороже нашей цены на +36%
1.3/96 | Задвижка 30ч6бр Ду 150 Ру 10 | 19 | Торг | 18572 | 22283.91 | 352868 | ДН.РУ | ООО ПИК «АЛГРУПП» | 8-800-200-52-76 info@pik-algrupp.ru |  | дороже на +20%
1.3/97 | Задвижка 30ч6бр Ду 200 Ру 10 | 13 | Нет № реестра | 39044 | 33840.97 | 507572 | ДН.РУ | ООО ПИК «АЛГРУПП» | 8-800-200-52-76 info@pik-algrupp.ru |  | дешевле нашей на -13%
1.3/98 | Задвижка 30ч6бр Ду 250 Ру 10 | 4 | Нет № реестра | 57832 | 57229.59 | 231328 | ДН.РУ | ООО ПИК «АЛГРУПП» | 8-800-200-52-76 info@pik-algrupp.ru |  | в пределах нашей цены (±10%)
1.3/99 | Задвижка 30ч6бр Ду 300 Ру 10 | 4 | Нет № реестра | 81340 | 72077.6 | 325360 | ДН.РУ | ООО ПИК «АЛГРУПП» | 8-800-200-52-76 info@pik-algrupp.ru |  | дешевле нашей на -11%
1.3/100 | Кран 11б27п(м) Ду 15 Ру 16 3-х ходовой для манометров | 4 | Подтвердить условие | 243 | 225 | 972 | КИПИКА (прайс 01.10) | КИПИКА (прайс 01.10) | +7 (8412) 909-200 b18bk@11b18bk.ru |  | изготовитель и № записи ПП 719 или российская замена
1.3/101 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 15 Ру 16 | 110 | Нет КП | 298 |  | 32780 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10826766 | Подтвердить полный проход, исполнение У1 (для улицы), применимость на пар (где указан).
1.3/102 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 20 Ру 16 | 57 | Нет КП | 429 |  | 24453 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10826766 | Подтвердить полный проход, исполнение У1 (для улицы), применимость на пар (где указан).
1.3/103 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 25 Ру 16 | 29 | Нет КП | 808 |  | 23432 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10826766 | Подтвердить полный проход, исполнение У1 (для улицы), применимость на пар (где указан).
1.3/104 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 32 Ру 16 | 47 | Нет КП | 1459 |  | 68573 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10826766 | Подтвердить полный проход, исполнение У1 (для улицы), применимость на пар (где указан).
1.3/105 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 50 Ру 16 | 24 | Нет КП | 3166 |  | 75984 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10826766 | Подтвердить полный проход, исполнение У1 (для улицы), применимость на пар (где указан).
1.3/106 | Кран шаровой фланцевый 11с22п Ду 50 Ру 16 | 7 | Нет КП | 3648 |  | 25536 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.3/107 | Кран шаровой фланцевый 11с22п Ду 80 Ру 16 | 8 | Нет КП | 6789 |  | 54312 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.3/108 | Кран шаровой фланцевый 11с22п Ду 100 Ру 16 | 8 | Нет КП | 7989 |  | 63912 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.3/109 | Кран шаровой 11С67П Ду 100 Ру 16 | 2 | Нет КП | 7989 |  | 15978 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.3/110 | Кран шаровой 11С67П Ду 150 Ру 16 | 2 | Нет КП | 22652 |  | 45304 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.3/111 | Кран шаровой 11С67П Ду 200 Ру 16 | 2 | Не закрыто — разъяснения | 42510 |  | 85020 |  |  |  | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.3/112 | Кран шаровой 11С67П Ду 80 Ру 16 | 2 | Нет КП | 6789 |  | 13578 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.3/113 | Кран шаровой 11с67п Ду 15 Ру 25 цельносварной под приварку | 62 | Нет КП | 1505 |  | 93310 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.3/114 | Кран шаровой 11с67п Ду 25 Ру 25 цельносварной под приварку | 48 | Нет КП | 1645 |  | 78960 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.3/115 | Кран шаровой 11с67п Ду 32 Ру 25 цельносварной под приварку | 40 | Не закрыто — разъяснения | 1713 |  | 68520 |  |  |  | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.3/116 | Кран шаровой 11с67п Ду 40 Ру 25 цельносварной под приварку | 38 | Нет КП | 2219 |  | 84322 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.3/117 | Кран шаровой 11с67п Ду 50 Ру 25 цельносварной под приварку | 44 | Не закрыто — разъяснения | 2420 |  | 106480 |  |  |  | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.3/118 | Кран шаровой 11с67п Ду 80 Ру 25 цельносварной под приварку | 26 | Не закрыто — разъяснения | 4549 |  | 118274 |  |  |  | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.3/119 | Кран шаровой 11с67п Ду 100 Ру 25 цельносварной под приварку | 24 | Не закрыто — разъяснения | 5590 |  | 134160 |  |  |  | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.3/120 | Кран шаровой 11с67п Ду 150 Ру 25 цельносварной под приварку | 22 | Нет КП | 14368 |  | 316096 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.3/121 | Кран шаровой 11с67п Ду 200 Ру 25 цельносварной под приварку | 10 | Не закрыто — разъяснения | 32320 |  | 323200 |  |  |  | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.3/122 | Кран шаровой 11с67п Ду 15 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | 3 | Нет КП | 3378 |  | 10134 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить поставку с КОФ.
1.3/123 | Кран шаровой 11с67п Ду 25 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | 6 | Нет КП | 4476 |  | 26856 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить поставку с КОФ.
1.3/124 | Кран шаровой 11с67п Ду 32 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | 10 | Нет КП | 4734 |  | 47340 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить поставку с КОФ.
1.3/125 | Кран шаровой 11с67п Ду 50 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | 6 | Нет КП | 6464 |  | 38784 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить поставку с КОФ.
1.3/126 | Кран шаровой 11с67п Ду 80 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | 4 | Нет КП | 12800 |  | 51200 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить поставку с КОФ.
1.3/127 | Кран шаровой 11с67п Ду 100 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | 91 | Нет КП | 17788 |  | 1618708 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.3/128 | Кран шаровой 11с67п Ду 125 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | 10 | Нет КП | 21707 |  | 217070 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.3/129 | Кран шаровой 11с67п Ду 150 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | 59 | Нет КП | 32770 |  | 1933430 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.3/130 | Кран шаровой 11с67п Ду 200 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | 45 | Не закрыто — разъяснения | 60208 |  | 2709360 |  |  |  | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.3/131 | Кран шаровой 11с67п Ду 40 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | 8 | Нет КП | 4326 |  | 34608 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.3/132 | Кран шаровой 11с67п Ду 50 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | 80 | Нет КП | 4542 |  | 363360 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.3/133 | Кран шаровой 11с67п Ду 65 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | 6 | Нет КП | 7196 |  | 43176 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.3/134 | Кран шаровой 11с67п Ду 80 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | 92 | Нет КП | 9240 |  | 850080 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.3/135 | Кран шаровой нержавеющий G1/2" муфтовый, полнопроходной, Ду 15 Ру 63 | 19 | Нет КП | 824 |  | 15656 |  | ЗАО «Арматурная Компания «ФОБОС» | 8-800-700-62-60 info@fobosarm.ru |  | № реестровой записи
1.3/136 | Кран шаровый LD неполнопроходной 11с67п КШЦФ Ду 200 Ру 16 с КОФ | 14 | Нет КП | 51324 |  | 718536 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Согласовать КШРФ (разборный) вместо КШЦФ с L=330.
1.3/137 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 100 Ру 16 с КОФ | 29 | Нет КП | 21299 |  | 617671 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10714005 | Подтвердить поставку с КОФ.
1.3/138 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 125 Ру 16 с КОФ | 6 | Нет КП | 43380 |  | 260280 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10714005 | Подтвердить поставку с КОФ.
1.3/139 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 150 Ру 16 с КОФ | 31 | Нет КП | 44351 |  | 1374881 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10714005 | Подтвердить поставку с КОФ.
1.3/140 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 25 Ру 16 с КОФ | 8 | Нет КП | 3912 |  | 31296 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10714005 | Подтвердить поставку с КОФ.
1.3/141 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 32 Ру 16 с КОФ | 8 | Нет КП | 4534 |  | 36272 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10714005 | Подтвердить поставку с КОФ.
1.3/142 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 40 Ру 16 с КОФ | 8 | Нет КП | 5330 |  | 42640 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10714005 | Подтвердить поставку с КОФ.
1.3/143 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 50 Ру 16 с КОФ | 112 | Нет КП | 5944 |  | 665728 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10714005 | Подтвердить поставку с КОФ.
1.3/144 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 65 Ру 16 с КОФ | 6 | Нет КП | 7718 |  | 46308 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10714005 | Подтвердить поставку с КОФ.
1.3/145 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 80 Ру 16 МПа с КОФ | 58 | Нет КП | 10736 |  | 622688 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10714005 | Подтвердить поставку с КОФ.
1.3/146 | Кран шаровый химический КШХ Ду 50 Ру 16 | 2 | Не закрыто — разъяснения | 19646 |  | 39292 |  |  |  |  | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.3/147 | Кран шаровый химический КШХ Ду 80 Ру 16 | 4 | Не закрыто — разъяснения | 32448 |  | 129792 |  |  |  |  | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.3/148 | Кран шаровый разборный полнопроходной 11с67п Ду 250 Ру 16 с КОФ | 6 | Не закрыто — разъяснения | 218904 |  | 1313424 |  |  |  | 10717439 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.3/149 | Кран шаровый цельносварной неполнопроходной 11с67п Ду 250/200 Ру 16 с КОФ | 2 | Не закрыто — разъяснения | 89836 |  | 179672 |  |  |  | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.3/150 | Затвор 32нж910р Ду 1000 Ру 10 с эл.приводом | 1 | Нет КП | 1500000 |  | 1500000 |  | ООО «ПромАрм» (PromArm®) | +7 (8412) 35-07-97 info@promarm.ru | 10655456 | Согласовать тип (межфланцевый/фланцевый PA700), привод, КОФ.
1.3/163 | Электропривод прямоходный Regada SТ0 490.0-00TQV/00 | 1 | Нет КП | 90000 |  | 90000 |  | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | +7 (4725) 469-470 (завод) zavod@saz-avangard.ru |  | Запросить ход 25 мм, скорость 4 мм/мин, сигнал 4–20 мА, присоединение к клапану (стойки 110 мм).
1.4/1 | Рыбозащитное устройство с потокообразователем | 1 | Нет КП | 450000 |  | 450000 |  | ООО «ПКФ «ТЕРМ» | +7 (927) 279-09-83 term1998@yandex.ru |  | Запросить исполнение из ст.20, переход Ду200, ячейку по ТЗ, паспорт.
1.5/1 | Клапан запорный 15кч18п Ду 25 Ру 16 | 11 | Подтвердить условие | 420 | 391.62 | 4620 | ДН.РУ | ДН.РУ | менеджер по счетам 819892/819896 |  | изготовитель и № записи ПП 719 или российская замена
1.5/2 | Задвижка 30с64нж Ду 50 Ру 25 | 2 | КП дорого / не по ТЗ | 10968 | 31275.92 | 21936 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Запросить паспорт: шпиндель 20Х13, наплавка, ТРГ.
1.5/3 | Задвижка 30с64нж Ду 80 Ру 25 | 2 | КП дорого / не по ТЗ | 18390 | 53978.9 | 36780 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Запросить паспорт: шпиндель 20Х13, наплавка, ТРГ.
1.5/4 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 15 Ру 16 | 28 | Нет КП | 298 |  | 8344 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10826766 | Подтвердить полный проход, исполнение У1 (для улицы), применимость на пар (где указан).
1.5/5 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 20 Ру 16 | 16 | Нет КП | 429 |  | 6864 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10826766 | Подтвердить полный проход, исполнение У1 (для улицы), применимость на пар (где указан).
1.5/6 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 25 Ру 16 | 16 | Нет КП | 808 |  | 12928 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10826766 | Подтвердить полный проход, исполнение У1 (для улицы), применимость на пар (где указан).
1.5/7 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 32 Ру 16 | 6 | Нет КП | 1459 |  | 8754 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10826766 | Подтвердить полный проход, исполнение У1 (для улицы), применимость на пар (где указан).
1.5/8 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 50 Ру 16 | 6 | Нет КП | 3166 |  | 18996 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10826766 | Подтвердить полный проход, исполнение У1 (для улицы), применимость на пар (где указан).
1.5/9 | Кран шаровой 11с22п Ду 50 Ру 16 | 4 | Нет КП | 3648 |  | 14592 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.5/10 | Кран шаровой 11с22п Ду 80 Ру 16 | 4 | Нет КП | 6789 |  | 27156 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.5/11 | Кран шаровой 11с22п Ду 100 Ру 16 | 2 | Нет КП | 7989 |  | 15978 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.5/12 | Кран шаровой 11с67п Ду 15 Ру 25 цельносварной под приварку | 25 | Нет КП | 1505 |  | 37625 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.5/13 | Кран шаровой 11с67п Ду 25 Ру 25 цельносварной под приварку | 32 | Нет КП | 1645 |  | 52640 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.5/14 | Кран шаровой 11с67п Ду 32 Ру 25 цельносварной под приварку | 15 | Не закрыто — разъяснения | 1713 |  | 25695 |  |  |  | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.5/15 | Кран шаровой 11с67п Ду 40 Ру 25 цельносварной под приварку | 26 | Нет КП | 2219 |  | 57694 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.5/16 | Кран шаровой 11с67п Ду 50 Ру 25 цельносварной под приварку | 9 | Не закрыто — разъяснения | 2420 |  | 21780 |  |  |  | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.5/17 | Кран шаровой 11с67п Ду 100 Ру 25 цельносварной под приварку | 4 | Не закрыто — разъяснения | 5590 |  | 22360 |  |  |  | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.5/18 | Кран шаровой 11с67п Ду 150 Ру 25 цельносварной под приварку | 2 | Нет КП | 14368 |  | 28736 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.6/1 | Клапан регулирующий 25с947нж Ду 25 Ру 25 с ЭИМ | 1 | Нет № реестра | 81720.48 | 81720.48 | 81720.48 | ДН.РУ | ДН.РУ | менеджер по счетам 819892/819896 |  | изготовитель и № записи ПП 719 или российская замена
1.6/2 | Клапан регулирующий 25с947нж Ду 50 Ру 25 с ЭИМ | 1 | Нет № реестра | 101097.74 | 101097.74 | 101097.74 | ДН.РУ | ДН.РУ | менеджер по счетам 819892/819896 |  | изготовитель и № записи ПП 719 или российская замена
1.6/3 | Регулирующий клапан Ридан VFG-2R Ду 80, Kvs 80, Ру 16 | 1 | Подтвердить условие | 226123.95 | 171679.01 | 226123.95 | ДН.РУ | ДН.РУ | менеджер по счетам 819892/819896 |  | изготовитель и № записи ПП 719 или российская замена
1.6/4 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 100 Ру 16 | 1 | Торг | 3807 | 4596.35 | 3807 | ДН.РУ | АО «Энергия» (производитель арматуры ДЕНДОР/DENDOR) | 8-800-333-40-30 zakaz@dendor.ru |  | дороже на +21%
1.6/5 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 50 Ру 16 | 1 | Торг | 1910 | 2280.79 | 1910 | ДН.РУ | АО «Энергия» (производитель арматуры ДЕНДОР/DENDOR) | 8-800-333-40-30 zakaz@dendor.ru |  | дороже на +19%
1.6/6 | Клапан обратный межфланцевый 19ч21бр Ду 80 Ру 16 | 2 | Торг | 2834 | 3351.34 | 5668 | ДН.РУ | АО «Энергия» (производитель арматуры ДЕНДОР/DENDOR) | 8-800-333-40-30 zakaz@dendor.ru |  | дороже на +18%
1.6/7 | Клапан обратный двухстворчатый DENDOR 010C Ду 100 Ру 16 межфланцевый | 1 | Нет № реестра | 7236 | 5043.48 | 7236 | ДН.РУ | АО «Энергия» (производитель арматуры ДЕНДОР/DENDOR) | 8-800-333-40-30 zakaz@dendor.ru |  | Заказать высокотемпературное исполнение (до +150 °С, уплотнение силикон) — стандартное EPDM только до +90 °С (ТЗ +130 °С).
1.6/8 | Клапан обратный двухстворчатый DENDOR 010C Ду 150 Ру 16 межфланцевый | 1 | Нет № реестра | 12109 | 9168.91 | 12109 | ДН.РУ | АО «Энергия» (производитель арматуры ДЕНДОР/DENDOR) | 8-800-333-40-30 zakaz@dendor.ru |  | Заказать высокотемпературное исполнение (до +150 °С, уплотнение силикон) — стандартное EPDM только до +90 °С (ТЗ +130 °С).
1.6/9 | Клапан обратный двухстворчатый DENDOR 010C Ду 200 Ру 16 межфланцевый | 1 | Нет № реестра | 21635 | 14158.71 | 21635 | ДН.РУ | АО «Энергия» (производитель арматуры ДЕНДОР/DENDOR) | 8-800-333-40-30 zakaz@dendor.ru |  | Заказать высокотемпературное исполнение (до +150 °С, уплотнение силикон) — стандартное EPDM только до +90 °С (ТЗ +130 °С).
1.6/10 | Клапан предохранительный сбросный ПСК 50C/125 Ду 50 | 1 | Нет № реестра | 9000 | 8840.12 | 9000 | ДН.РУ | ООО ПКФ «Экс-Форма» | 8-800-550-52-31 exform@exform.ru |  | Запросить паспорт ПСК-50С/125: давление срабатывания 125 кПа, алюминий, муфтовое, У2 (−40…+50 °С).
1.6/11 | Клапан предохранительный 17с11нж Ду 25 Ру 16 | 2 | КП дорого / не по ТЗ | 18000 | 30810.49 | 36000 | ДН.РУ | ООО «Торговый Дом АДЛ» (бренд «Гранвэл») | +7 (495) 937-89-68 granvel@adl.ru |  | № реестровой записи
1.6/12 | Клапан предохранительный 17с28нж Ду 50 Ру16 (Рн 10-16) | 3 | Торг | 22754.83 | 28309.49 | 68264.49 | ДН.РУ | АО «Благовещенский арматурный завод» (АО «БАЗ») | +7 (34766) 2-99-10, 2-99-11 baz@bazrb.ru |  | Согласовать замену 17с28нж на СППК4РСО 50-16; подтвердить материалы деталей и диапазон настройки Рн 1,0–1,6 МПа.
1.6/13 | Клапан предохранительный 17с6нж Ду 50 Ру 16 | 2 | Торг | 36900.12 | 42031.44 | 73800.24 | ДН.РУ | АО «Пензенский завод трубопроводной арматуры» (АО «ПЗТА») | +7 (8412) 351-000 sale@pzta.ru |  | дороже на +14%
1.6/14 | Клапан предохранительный 17с6нж Ду 80 Ру 16 | 1 | Торг | 54119.81 | 62429.84 | 54119.81 | ДН.РУ | АО «Благовещенский арматурный завод» (АО «БАЗ») | +7 (34766) 2-99-10, 2-99-11 baz@bazrb.ru |  | Согласовать СППК4РС 80-16 вместо 17с6нж; подтвердить материалы седла/штока 20Х13, пружины 50ХФА.
1.6/15 | Клапан 15с18нж Ду 32, Ру 25 | 1 | Подтвердить условие | 5287 | 3730.15 | 5287 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Подтвердить: корпус 20Л/20ГЛ или согласовать 25Л; затвор с наплавкой 20Х13; сальник ТРГ.
1.6/16 | Кран для манометра трехходовой Ду 15 Ру 16 | 2 | Подтвердить условие | 243 | 225 | 486 | КИПИКА (прайс 01.10) | КИПИКА (прайс 01.10) | +7 (8412) 909-200 b18bk@11b18bk.ru |  | изготовитель и № записи ПП 719 или российская замена
1.6/17 | Клапан запорный муфтовый 15б1п Ду 15 Ру 16 | 8 | Нет № реестра | 437 | 361.12 | 3496 | ДН.РУ | ООО «Бологовский арматурный завод» (ТМ «БАЗ», латунная арматура) | +7 (48238) 2-21-13 (завод, Бологое) sales@bolarm.com (продажи) |  | Запросить у завода действующий паспорт/декларацию ТР ТС, материал корпуса (ЛС59-1 / ЛЦ40Сд по позиции), уплотнение; контакты завода не подтверждены.
1.6/18 | Клапан запорный муфтовый 15б1п Ду 20 Ру 16 | 14 | Нет № реестра | 564 | 479.46 | 7896 | ДН.РУ | ООО «Бологовский арматурный завод» (ТМ «БАЗ», латунная арматура) | +7 (48238) 2-21-13 (завод, Бологое) sales@bolarm.com (продажи) |  | Запросить у завода действующий паспорт/декларацию ТР ТС, материал корпуса (ЛС59-1 / ЛЦ40Сд по позиции), уплотнение; контакты завода не подтверждены.
1.6/19 | Клапан запорный муфтовый 15б1п Ду 25 Ру 16 | 12 | Нет № реестра | 803 | 688.69 | 9636 | ДН.РУ | ООО «Бологовский арматурный завод» (ТМ «БАЗ», латунная арматура) | +7 (48238) 2-21-13 (завод, Бологое) sales@bolarm.com (продажи) |  | Запросить у завода действующий паспорт/декларацию ТР ТС, материал корпуса (ЛС59-1 / ЛЦ40Сд по позиции), уплотнение; контакты завода не подтверждены.
1.6/20 | Клапан запорный 15кч12пМ Ду 25 Ру 25 | 1 | КП дорого / не по ТЗ | 6000 | 13534.07 | 6000 | ДН.РУ | АО «Благовещенский арматурный завод» (БАЗ) | +7 (347) 662-99-10 baz@bazrb.ru |  | БАЗ не выпускает 15кч12пМ по каталогу — запросить, будет ли изготовление; иначе снять назначение (см. альтернативы).
1.6/21 | Клапан запорный 15кч16п1 Ду 32 Ру 25 | 7 | Торг | 5292 | 5996.91 | 37044 | ДН.РУ | ДН.РУ | менеджер по счетам 819892/819896 |  | изготовитель и № записи ПП 719 или российская замена
1.6/22 | Клапан запорный 15кч16п1 Ду 40 Ру 25 | 4 | Нет № реестра | 6288 | 6700.85 | 25152 | ДН.РУ | ДН.РУ | менеджер по счетам 819892/819896 |  | изготовитель и № записи ПП 719 или российская замена
1.6/23 | Клапан запорный 15кч16п1 Ду 50 Ру 25 | 5 | Торг | 7471 | 8464.97 | 37355 | ДН.РУ | ДН.РУ | менеджер по счетам 819892/819896 |  | изготовитель и № записи ПП 719 или российская замена
1.6/24 | Клапан запорный 15кч19п Ду 25 Ру 16 | 2 | Нет № реестра | 848 | 769.21 | 1696 | ДН.РУ | ДН.РУ | менеджер по счетам 819892/819896 |  | изготовитель и № записи ПП 719 или российская замена
1.6/25 | Клапан запорный 15кч19п Ду 50 Ру 16 | 5 | Нет № реестра | 2106 | 1832.44 | 10530 | ДН.РУ | ДН.РУ | менеджер по счетам 819892/819896 |  | изготовитель и № записи ПП 719 или российская замена
1.6/26 | Клапан запорный 15нж65нж Ду 80 Ру 16 | 1 | Торг | 28880 | 33625.64 | 28880 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Подтвердить корпус 08Х18Н10 (AISI 304), крепёж 14Х17Н2, ТРГ.
1.6/27 | Клапан запорный 15нж65нж Ду 100 Ру 16 | 1 | Торг | 36554 | 43183.12 | 36554 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Подтвердить корпус 08Х18Н10 (AISI 304), крепёж 14Х17Н2, ТРГ.
1.6/28 | Клапан запорный 15нж65нж Ду 32 Ру 16 | 1 | Нет № реестра | 12177 | 12810 | 12177 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Подтвердить корпус 08Х18Н10 (AISI 304), крепёж 14Х17Н2, ТРГ.
1.6/29 | Клапан стальной запорный фланцевый 15с18нж Ду 32 Ру 16 | 2 | Подтвердить условие | 5287 | 3243.37 | 10574 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Подтвердить применимость на хлорсодержащих средах (ТЗ).
1.6/30 | Клапан запорный 15с18п Ду 80 Ру 25 | 1 | Подтвердить условие | 19908 | 11026.97 | 19908 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Подтвердить применение на аммиаке и топливном газе.
1.6/31 | Клапан запорный 15с18п Ду 100 Ру 25 | 1 | Подтвердить условие | 23129 | 15243.29 | 23129 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Подтвердить применение на аммиаке и топливном газе.
1.6/32 | Клапан запорный 15с22нж Ду 25 Ру 40 | 1 | Подтвердить условие | 4312 | 2757.2 | 4312 | ДН.РУ | ООО «Восточная арматурная компания» | +7 (347) 226-00-00 kontakt@vark.ru |  | КНР/импорт — номер в реестре Минпромторга
1.6/33 | Клапан запорный 15с22нж Ду 32 Ру 40 | 5 | Подтвердить условие | 5287 | 3730.15 | 26435 | ДН.РУ | ООО «Восточная арматурная компания» | +7 (347) 226-00-00 kontakt@vark.ru |  | КНР/импорт — номер в реестре Минпромторга
1.6/34 | Клапан запорный 15с22нж Ду 40 Ру 40 | 2 | Подтвердить условие | 6812 | 4865.36 | 13624 | ДН.РУ | ООО «Восточная арматурная компания» | +7 (347) 226-00-00 kontakt@vark.ru |  | КНР/импорт — номер в реестре Минпромторга
1.6/35 | Клапан запорный 15с22нж Ду 50 Ру 40 | 4 | Подтвердить условие | 7848 | 6000.57 | 31392 | ДН.РУ | ООО «Восточная арматурная компания» | +7 (347) 226-00-00 kontakt@vark.ru |  | КНР/импорт — номер в реестре Минпромторга
1.6/36 | Клапан запорный 15с22нж Ду 80 Ру 40 | 2 | Подтвердить условие | 14612 | 11026.97 | 29224 | ДН.РУ | ООО «Восточная арматурная компания» | +7 (347) 226-00-00 kontakt@vark.ru |  | КНР/импорт — номер в реестре Минпромторга
1.6/37 | Клапан запорный 15с65нж Ду 100 Ру 16 с КОФ | 1 | Нет № реестра | 18844 | 18504.96 | 18844 | ДН.РУ | ООО «Восточная арматурная компания» | +7 (347) 226-00-00 kontakt@vark.ru |  | в пределах нашей цены (±10%)
1.6/38 | Клапан запорный 15с65нж Ду 25 Ру 16 с КОФ | 1 | Подтвердить условие | 4328 | 3563.62 | 4328 | ДН.РУ | ООО «Восточная арматурная компания» | +7 (347) 226-00-00 kontakt@vark.ru |  | КНР/импорт — номер в реестре Минпромторга
1.6/39 | Клапан запорный 15с65нж Ду 40 Ру 16 с КОФ | 1 | Подтвердить условие | 6514 | 6436.72 | 6514 | ДН.РУ | ООО «Восточная арматурная компания» | +7 (347) 226-00-00 kontakt@vark.ru |  | КНР/импорт — номер в реестре Минпромторга
1.6/40 | Клапан запорный 15с65нж Ду 50 Ру 16 с КОФ | 2 | Подтвердить условие | 8131 | 7638.46 | 16262 | ДН.РУ | ООО «Восточная арматурная компания» | +7 (347) 226-00-00 kontakt@vark.ru |  | КНР/импорт — номер в реестре Минпромторга
1.6/41 | Задвижка 30нж41нж Ду 80 Ру 16 1исп. САЗ | 1 | Подтвердить условие | 76616 | 41452.55 | 76616 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Подтвердить комплектацию материалов по ТЗ (шпиндель 12Х18Н9Т, шпильки 45Х14Н14В2М, ТРГ, паронит ПМБ); «1 исп. САЗ» — ПТЗ не САЗ, конструкция-аналог.
1.6/42 | Задвижка 30с41нж Ду 50 Ру 16 | 14 | Торг | 7149 | 7955.62 | 100086 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Подтвердить: шпиндель 20Х13, наплавка 20Х13 (или 07Х25Н13 где указано), ТРГ.
1.6/43 | Задвижка 30с41нж Ду 80 Ру 16 | 11 | Нет № реестра | 10529 | 11198.38 | 115819 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Подтвердить: шпиндель 20Х13, наплавка 20Х13 (или 07Х25Н13 где указано), ТРГ.
1.6/44 | Задвижка 30с41нж Ду 100 Ру 16 | 10 | Нет № реестра | 14448 | 14494.21 | 144480 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Подтвердить: шпиндель 20Х13, наплавка 20Х13 (или 07Х25Н13 где указано), ТРГ.
1.6/45 | Задвижка 30с41нж Ду 150 Ру 16 | 7 | Нет № реестра | 26206 | 25815.81 | 183442 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Подтвердить: шпиндель 20Х13, наплавка 20Х13 (или 07Х25Н13 где указано), ТРГ.
1.6/46 | Задвижка 30с41нж Ду 200 Ру 16 | 2 | Нет № реестра | 38700 | 39523.73 | 77400 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | Подтвердить: шпиндель 20Х13, наплавка 20Х13 (или 07Х25Н13 где указано), ТРГ.
1.6/47 | Задвижка 30ч6бр Ду 50 Ру 10 | 9 | КП дорого / не по ТЗ | 3705 | 5247.22 | 33345 | ДН.РУ | ООО ПИК «АЛГРУПП» | 8-800-200-52-76 info@pik-algrupp.ru |  | дороже нашей цены на +42%
1.6/48 | Задвижка 30ч6бр Ду 80 Ру 10 | 3 | Торг | 6387 | 8256.35 | 19161 | ДН.РУ | ООО ПИК «АЛГРУПП» | 8-800-200-52-76 info@pik-algrupp.ru |  | дороже на +29%
1.6/49 | Задвижка 30ч6бр Ду 100 Ру 10 | 3 | КП дорого / не по ТЗ | 8410 | 11439.94 | 25230 | ДН.РУ | ООО ПИК «АЛГРУПП» | 8-800-200-52-76 info@pik-algrupp.ru |  | дороже нашей цены на +36%
1.6/50 | Кран шаровой 11б27п(м) Ду 015 Ру16 3-х ходовой для манометров | 132 | Подтвердить условие | 243 | 225 | 32076 | КИПИКА (прайс 01.10) | КИПИКА (прайс 01.10) | +7 (8412) 909-200 b18bk@11b18bk.ru |  | изготовитель и № записи ПП 719 или российская замена
1.6/51 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 15 Ру 16 | 47 | Нет КП | 298 |  | 14006 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10826766 | Подтвердить полный проход, исполнение У1 (для улицы), применимость на пар (где указан).
1.6/52 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 20 Ру 16 | 63 | Нет КП | 429 |  | 27027 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10826766 | Подтвердить полный проход, исполнение У1 (для улицы), применимость на пар (где указан).
1.6/53 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 25 Ру 16 | 40 | Нет КП | 808 |  | 32320 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10826766 | Подтвердить полный проход, исполнение У1 (для улицы), применимость на пар (где указан).
1.6/54 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 32 Ру 16 | 77 | Нет КП | 1459 |  | 112343 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10826766 | Подтвердить полный проход, исполнение У1 (для улицы), применимость на пар (где указан).
1.6/55 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 40 Ру 16 | 2 | Нет КП | 2343 |  | 4686 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10826766 | Подтвердить полный проход, исполнение У1 (для улицы), применимость на пар (где указан).
1.6/56 | Кран шаровой 11б27п1 Ду 50 Ру 16 | 6 | Нет КП | 3166 |  | 18996 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10826766 | Подтвердить полный проход, исполнение У1 (для улицы), применимость на пар (где указан).
1.6/57 | Кран шаровой 11с22п Ду 32 Ру 16 | 55 | Нет КП | 2966 |  | 163130 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.6/58 | Кран шаровой 11с22п Ду 50 Ру 16 | 35 | Нет КП | 3648 |  | 127680 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.6/59 | Кран шаровой 11с22п Ду 80 Ру 16 | 24 | Нет КП | 6789 |  | 162936 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.6/60 | Кран шаровой 11с22п Ду 100 Ру 16 | 27 | Нет КП | 7989 |  | 215703 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.6/61 | Кран шаровой 11с22п Ду 150 Ру 16 | 13 | Нет КП | 22652 |  | 294476 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.6/62 | Кран шаровой 11с22п Ду 200 Ру 16 | 3 | Нет КП | 42510 |  | 127530 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.6/63 | Кран запорный шаровой 11С67П Ду 100 Ру 16 | 25 | Нет КП | 7989 |  | 199725 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.6/64 | Кран запорный шаровой 11С67П Ду 150 Ру 16 | 9 | Нет КП | 22652 |  | 203868 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.6/65 | Кран запорный шаровой 11С67П Ду 200 Ру 16 | 2 | Нет КП | 42510 |  | 85020 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.6/66 | Кран запорный шаровой 11С67П Ду 50 Ру 16 | 25 | Нет КП | 3648 |  | 91200 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.6/67 | Кран запорный шаровой 11С67П Ду 80 Ру 16 | 22 | Нет КП | 6789 |  | 149358 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.6/68 | Кран шаровой 11с67п Ду 25 Ру 25 цельносварной под приварку | 36 | Нет КП | 1645 |  | 59220 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.6/69 | Кран шаровой 11с67п Ду 32 Ру 25 цельносварной под приварку | 6 | Нет КП | 1713 |  | 10278 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.6/70 | Кран шаровой 11с67п Ду 40 Ру 25 цельносварной под приварку | 10 | Нет КП | 2219 |  | 22190 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.6/71 | Кран шаровой 11с67п Ду 20 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | 2 | Не закрыто — разъяснения | 3870 |  | 7740 |  |  |  | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.6/72 | Кран шаровой 11с67п Ду 25 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | 9 | Не закрыто — разъяснения | 4476 |  | 40284 |  |  |  | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.6/73 | Кран шаровой 11с67п Ду 32 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | 10 | Не закрыто — разъяснения | 4734 |  | 47340 |  |  |  | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.6/74 | Кран шаровой 11с67п Ду 40 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | 2 | Не закрыто — разъяснения | 5981 |  | 11962 |  |  |  | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.6/75 | Кран шаровой 11с67п Ду 50 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | 9 | Не закрыто — разъяснения | 6464 |  | 58176 |  |  |  | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.6/76 | Кран шаровой 11с67п Ду 80 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | 9 | Не закрыто — разъяснения | 12800 |  | 115200 |  |  |  | 10655491 | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.6/77 | Кран шаровой 11с67п Ду 100 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | 4 | Нет КП | 17788 |  | 71152 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.6/78 | Кран шаровой 11с67п Ду 32 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | 1 | Нет КП | 3392 |  | 3392 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.6/79 | Кран шаровой 11с67п Ду 40 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | 1 | Нет КП | 4326 |  | 4326 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.6/80 | Кран шаровой 11с67п Ду 50 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | 3 | Нет КП | 4542 |  | 13626 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.6/81 | Кран шаровой 11с67п Ду 80 Ру 16 ЦУФ.001 КШ укороченный полнопроходной фланцевый с рукояткой | 6 | Нет КП | 9240 |  | 55440 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.6/82 | Кран шаровой TEMPER 28020025 муфтовый, Ду 25, Ру 40 | 2 | Не закрыто — разъяснения | 2400 |  | 4800 |  |  |  |  | запрос КП проверенным заводам ещё не отправлен / ответа нет
1.6/83 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 100 Ру 16 с КОФ | 3 | Нет КП | 21299 |  | 63897 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10714005 | Подтвердить поставку с КОФ. Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.6/84 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 150 Ру 16 с КОФ | 1 | Нет КП | 44351 |  | 44351 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10714005 | Подтвердить поставку с КОФ. Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.6/85 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 25 Ру 16 с КОФ | 2 | Нет КП | 3912 |  | 7824 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10714005 | Подтвердить поставку с КОФ. Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.6/86 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 40 Ру 16 с КОФ | 6 | Нет КП | 5330 |  | 31980 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10714005 | Подтвердить поставку с КОФ. Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.6/87 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 50 Ру 16 с КОФ | 5 | Нет КП | 5944 |  | 29720 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10714005 | Подтвердить поставку с КОФ. Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.6/88 | Кран шаровый LD полнопроходной 11с67п КШРФ Ду 80 Ру 16 с КОФ | 6 | Нет КП | 10736 |  | 64416 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10714005 | Подтвердить поставку с КОФ. Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.6/92 | Газовый клапан Dungs LGV 507/5 230 V, 119271 | 2 | Нет КП | 45155 |  | 90310 |  | ТЕД Газовые системы (TEDGAS; сервисный центр DUNGS; домен dungs.ru ведёт на tedgas.ru) | 8-800-550-60-80 info@tedgas.ru (отдел продаж: retail@karldungs.ru) |  | Соответствие ТЗ — по артикулу; запросить российский аналог (ПП 1875).
1.6/93 | Электропривод Esbe 95 - 12051900 | 1 | Нет КП | 22000 |  | 22000 |  | АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» | +7 (8352) 30-51-48 sales@zeim.ru |  | Запросить адаптер/кронштейн под клапаны ESBE и минимальный МЭОФ с 30–180°; иначе — привод ESBE (импорт) с обоснованием.
1.7/1 | АРТ-85 Ду 50 Ру 16 "после себя" | 1 | КП дорого / не по ТЗ | 45000 | 89689.52 | 45000 | ДН.РУ | ООО «Ридан» | +7 (495) 792-57-57 call@ridan.ru |  | Назначение Ридан не подтверждено каталогом — вернуть к ДЕНДОР (1.3/19), БАЗ КОП/ПТЗ 19с76нж (1.3/27); для 1.7/1 запросить у Ридан конкретную модель.
1.7/2 | Кран шаровой 11с67п Ду 25 Ру 25 цельносварной под приварку | 12 | Нет КП | 1645 |  | 19740 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.7/3 | Кран шаровой 11с67п Ду 32 Ру 25 цельносварной под приварку | 12 | Нет КП | 1713 |  | 20556 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.7/4 | Кран шаровой 11с67п Ду 40 Ру 25 цельносварной под приварку | 10 | Нет КП | 2219 |  | 22190 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.8/1 | Задвижка 30нж41нж Ду 80 Ру 16 1исп. САЗ | 1 | Нет № реестра | 76616 | 41452.55 | 76616 | ДН.РУ | ООО «Пермский трубопроводный завод» (ООО «ПТЗ») | +7 (342) 270-07-34 sales@ptza.ru |  | В ТЗ противоречие: марка 30нж41нж (нерж.), а «материал корпуса — углеродистая сталь». Согласовать нерж. исполнение.
1.8/2 | Кран шаровой 10нж45фт 2ЦФ Ду 20 Ру 16 | 2 | Нет КП | 11000 |  | 22000 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10657717 | Подтвердить Ду20/Ду32 в исполнении 12Х18Н10Т и материалы шара/шпинделя; пар.
1.8/3 | Кран шаровой 10нж45фт 2ЦФ Ду 25 Ру 16 | 2 | Нет КП | 12500 |  | 25000 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10657717 | Подтвердить Ду20/Ду32 в исполнении 12Х18Н10Т и материалы шара/шпинделя; пар.
1.8/4 | Кран шаровой 10нж45фт 2ЦФ Ду 32 Ру 16 | 2 | Нет КП | 15000 |  | 30000 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10657717 | Подтвердить Ду20/Ду32 в исполнении 12Х18Н10Т и материалы шара/шпинделя; пар.
1.8/5 | Кран шаровой 11с22п Ду 80 Ру 16 | 2 | Нет КП | 6789 |  | 13578 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.8/6 | Кран шаровой 11с22п Ду 100 Ру 16 | 1 | Нет КП | 7989 |  | 7989 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.
1.8/7 | Кран шаровой 11с67п Ду 50 Ру 25 полнопрох. с КОФ (КЗШС41нж) | 4 | Нет КП | 6464 |  | 25856 |  | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» / ЛД Прайд (Группа компаний «ЛД», ТМ LD, LD Pride); продажи — ООО «ТД «ЛД» | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | 10655491 | Подтвердить поставку с КОФ. Уточнить у Заказчика Ду (50 или 20). Подтвердить письменно применимость на газ/пар при Т по ТЗ.

## Сахалин лот 2
Партия/№ | Позиция ТТ | Кол-во | Что осталось | НМЦ за ед., ₽ | Себестоимость сейчас, ₽/шт | Сумма НМЦ, ₽ | Кому писать / завод | Контакт | Комментарий
1/53 | 30лс964нж Ду500 Ру25 с эл.пр. ЭП4Н-Г-3000-16-Э16-3-11111 | 2 | Нет КП | 2135000 | 1131417.62 | 4270000 | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | +7 (4725) 469-470 (завод) zavod@saz-avangard.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/54 | Задвижка чугунная с КОФ 30ч6бр Ду 400 Ру 10 1исп. | 5 | Нет КП | 284100 | 176804.26 | 1420500 | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | +7 (4725) 469-470 (завод) zavod@saz-avangard.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/43 | Задвижка стальная 30с41нж DN 80 PN 16 1исп. | 10 | Нет КП | 103960 | 6298.2 | 1039600 | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | +7 (4725) 469-470 (завод) zavod@saz-avangard.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/18 | Клапан обратный 19ч16бр Ду 250 Ру 16 | 6 | Нет КП | 107000 | 53117.4 | 642000 | ООО «Челябинский завод трубопроводной арматуры» (ООО «ЧЗТА») | +7 (351) 215-53-33 zakaz@chzta.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/55 | Задвижка стальная 30с64нж DN 250 PN 25 1исп. | 3 | Нет КП | 102000 | 64134.9 | 306000 | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | +7 (4725) 469-470 (завод) zavod@saz-avangard.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/11 | Задвижка стальная с КОФ 30с64нж DN 50 PN 25 1исп. | 23 | Нет КП | 12320 | 8150.83 | 283360 | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | +7 (4725) 469-470 (завод) zavod@saz-avangard.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/65 | Клапан электромагнитный Контроль положения затвора.Присоединение к трубопроводу — цапковое с накидными гайками и ниппелями под приварку. | 3 | Нет КП | 84380 | 78751.85 | 253140 | ООО ПКФ «Электромагнит» | 8 (800) 33-33-914 mail@electromagnit.ru | цена — оценка; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/66 | Клапан электромагнитный Контроль положения затвора.Присоединение к трубопроводу — цапковое с накидными гайками и ниппелями под приварку. | 3 | Нет КП | 75360 | 70333.49 | 226080 | ООО ПКФ «Электромагнит» | 8 (800) 33-33-914 mail@electromagnit.ru | цена — оценка; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/27 | Клапан диафрагмовый химический ВДХ Ду150 Ру10 | 2 | Нет КП | 107800 | 81000 | 215600 | «Химарматура» (Саратов, химарматура.рф) | +7 (908) 552-12-22 info@himarm.com | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
2/14 | Сепаратор воздуха Сепаратор воздуха и шлама Flamco Flamcovent Clean Smart 3/4, 30041 Сепаратор воздуха и шлама Flamco Flamcovent Clean Smart 3/4, 30041 | 5 | Не закрыто — разъяснения | 39100 | 8501.81 | 195500 |  |  | Flamco (Нидерланды) — импорт. Российского изготовителя сепараторов грязи/воздуха с сайтом и подтверждением РФ-производства не найдено (STOUT/ROMMER/Valtec/GAOBO — импорт). Нужен отдельный поиск или замена на рос. грязевик/фильтр.
1/64 | Механизм электрический МЭОФ 250/25-0,25У-97К | 2 | Торг | 96000 | 93580.1 | 192000 | АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» | +7 (8352) 30-51-48 sales@zeim.ru | КП есть, маржа 3%: в ТЗ МЭОФ 250/25-0,25У-97К — в КП 99К, исполнение отличается
1/7 | Кран шаровый LD КШЦП из стали 20 Ду25 Ру4,0МПа | 84 | Нет КП | 1850 | 1480.5 | 155400 | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (завод LD / LD Pride; продажи — ООО «ТД «ЛД») | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/3 | Кран шаровый LD КШЦП из стали 20 Ду15 Ру4,0МПа | 83 | Нет КП | 1710 | 1354.93 | 141930 | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (завод LD / LD Pride; продажи — ООО «ТД «ЛД») | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/9 | Кран шаровый LD КШЦП из стали 20 Ду50 Ру4,0МПа | 44 | Нет КП | 2960 | 2178 | 130240 | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (завод LD / LD Pride; продажи — ООО «ТД «ЛД») | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/56 | Задвижка стальная 30с64нж DN 300 PN 25 1исп. | 1 | Нет КП | 129000 | 82428.3 | 129000 | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | +7 (4725) 469-470 (завод) zavod@saz-avangard.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/12 | Задвижка стальная 30с64нж DN 200 PN 25 1исп. | 2 | Нет КП | 64430 | 37418.4 | 128860 | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | +7 (4725) 469-470 (завод) zavod@saz-avangard.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
2/13 | Сепаратор грязи Сепаратор грязи Flamco Clean Smart 3/4 FL 30021 Сепаратор грязи Flamco Clean Smart 3/4 FL 30021 | 5 | Не закрыто — разъяснения | 24900 | 4908.61 | 124500 |  |  | Flamco (Нидерланды) — импорт. Российского изготовителя сепараторов грязи/воздуха с сайтом и подтверждением РФ-производства не найдено (STOUT/ROMMER/Valtec/GAOBO — импорт). Нужен отдельный поиск или замена на рос. грязевик/фильтр.
1/24 | Комплект ЗИП к клапану КМР-Э ЛГ 201 Сл 250 500 Л У АМ(Ех) | 2 | Нет КП | 46700 | 43585.11 | 93400 | ООО ПНФ «ЛГ автоматика» | +7 (495) 788-68-21 info@klapan.ru | цена — оценка; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/26 | Клапан диафрагмовый химический ВДХ Ду100 Ру10 | 2 | Нет КП | 43260 | 32400 | 86520 | «Химарматура» (Саратов, химарматура.рф) | +7 (908) 552-12-22 info@himarm.com | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/44 | Задвижка стальная 30с64нж DN 80 PN 25 1исп. | 5 | Нет КП | 15350 | 9444.6 | 76750 | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | +7 (4725) 469-470 (завод) zavod@saz-avangard.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/70 | Вентиль 15п67п3 (П 26523) Ду 50 (прямоточный, сильфонный, фланцевый, из полипропилена) | 4 | Нет КП | 17800 | 7200 | 71200 | АО «ПЗТА» (Пензенский завод трубопроводной арматуры, pzta.ru) | +7 (8412) 351-000 sale@pzta.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/68 | Клапан запорный сильфонный 15п67п DN 50 фланцевый Ру 6 (прямоточный, сильфонный, фланцевый, из полипропилена) | 4 | Нет КП | 17700 | 7200 | 70800 | АО «ПЗТА» (Пензенский завод трубопроводной арматуры, pzta.ru) | +7 (8412) 351-000 sale@pzta.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/42 | Клапан обратный чугун шаровой фланцевый Ду 100 Ру16 | 3 | Торг | 18920 | 19260.24 | 56760 | ООО «Торговый Дом АДЛ» (бренды «Гранвэл», «Гранлок», «Гранар», «Гранвент») | +7 (495) 937-89-68 info@adl.ru | КП есть, маржа -2%:
1/50 | Вентиль чугунный муфтовый 15кч18п Ду50 Ру16 | 30 | Нет КП | 1800 | 1980.79 | 54000 | ООО «Челябинский завод трубопроводной арматуры» (ООО «ЧЗТА») | +7 (351) 215-53-33 zakaz@chzta.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/49 | Вентиль чугунный муфтовый 15кч18п Ду40 Ру16 | 40 | Нет КП | 1300 | 1558.06 | 52000 | ООО «Челябинский завод трубопроводной арматуры» (ООО «ЧЗТА») | +7 (351) 215-53-33 zakaz@chzta.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/57 | Кран шаровый LD Ду 80 Ру 25 фланцевый стальной КШ.Ц.Ф.080/070.025.Н/П.02 | 6 | Нет КП | 7600 | 6253.66 | 45600 | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (завод LD / LD Pride; продажи — ООО «ТД «ЛД») | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/8 | Кран шаровый LD КШЦП из стали 20 Ду32 Ру4,0МПа | 24 | Нет КП | 1890 | 1541.7 | 45360 | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (завод LD / LD Pride; продажи — ООО «ТД «ЛД») | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/67 | Клапан запорный мембранный футерованный полиэтиленом фланцевый ручной 15ч75п1м Ду 25 Ру 10 кгс/см² У3, корпус чугун, класс герметичности «С» ГОСТ 9544-2015 | 5 | Нет КП | 8720 | 2700 | 43600 | АО «ПЗТА» (Пензенский завод трубопроводной арматуры, pzta.ru) | +7 (8412) 351-000 sale@pzta.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/25 | Клапан диафрагмовый химический ВДХ Ду50 Ру10 | 2 | Нет КП | 18500 | 12060 | 37000 | «Химарматура» (Саратов, химарматура.рф) | +7 (908) 552-12-22 info@himarm.com | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/5 | Кран шаровый LD КШЦП из стали 20 Ду20 Ру4,0МПа | 18 | Нет КП | 1780 | 1452.11 | 32040 | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (завод LD / LD Pride; продажи — ООО «ТД «ЛД») | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/6 | Кран шаровый LD КШЦП из стали 20 Ду20 Ру4,0МПа | 18 | Нет КП | 1780 | 1452.11 | 32040 | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (завод LD / LD Pride; продажи — ООО «ТД «ЛД») | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/39 | Клапан обратный приемный с сеткой фланцевый 16ч42р Ду80 | 5 | Нет КП | 6290 | 4539.68 | 31450 | ООО «Челябинский завод трубопроводной арматуры» (ООО «ЧЗТА») | +7 (351) 215-53-33 zakaz@chzta.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
2/10 | Кран шаровый с характеристиками не ниже и отвечающий техническим требованиям: размер 3/4", 150 гр.Ц, полнопроходной, корпус латунный, никелированный, резьба внутренняя/наружная. Либо VALTEC BAS VT.218.N.05 | 20 | Нет КП | 910 | 449.08 | 18200 | ООО «ГАЛЛОП» (Новосибирский арматурный завод) | +7 (383) 355-10-00 info@gallop.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/38 | Вентиль стальной фланцевый 15с65нж Ду25 Ру16 | 5 | Нет КП | 3490 | 3553.2 | 17450 | ООО «Арма-Пром» (Старооскольский арматурный завод, ГК «Авангард», ТМ САЗ) | +7 (4725) 469-470 (завод) zavod@saz-avangard.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/30 | Кран шаровой VALTEC BASE, рукоятка 1" вн.-вн. VT.214.N.06 | 10 | Нет КП | 1500 | 827.34 | 15000 | ООО «ГАЛЛОП» (Новосибирский арматурный завод) | +7 (383) 355-10-00 info@gallop.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
2/5 | Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Ду 20 Ру 16 | 20 | Нет КП | 740 | 361.79 | 14800 | ООО «ГАЛЛОП» (Новосибирский арматурный завод) | +7 (383) 355-10-00 info@gallop.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
2/2 | Клапан запорный латунный муфтовый 15б1п Ду 20 Ру 16 | 20 | Нет КП | 680 | 587.98 | 13600 | АО «ПЗТА» (Пензенский завод трубопроводной арматуры, pzta.ru) | +7 (8412) 351-000 sale@pzta.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/32 | Прокладка[СНП] тип Д для фланца[DN50 PN63кгс/см2] по[ГОСТ33259] форма пов-ти[Исполнение A,B] мат-л нап.[Графит 4,5мм]Внеш.ЗК¦Ст20¦Внут.ЗК¦12X18H10T¦ Д-3-73-6,3-4,5 ОСТ 26.260.454-99 | 12 | Нет КП | 1120 | 1045.3 | 13440 | АО НПО «УНИХИМТЕК» (ТМ «Графлекс») | +7 (495) 580-38-98 info@graflex.ru | цена — оценка; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
2/12 | Кран шаровый с характеристиками не ниже и отвечающий техническим требованиям: размер 3/4", 150гр.Ц , полнопроходной, корпус латунный, никелированный, с полусгоном и наружной резьбой. Либо VALTEC BAS VT.226.N.05 | 10 | Нет КП | 1320 | 622.57 | 13200 | ООО «ГАЛЛОП» (Новосибирский арматурный завод) | +7 (383) 355-10-00 info@gallop.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/4 | Кран шаровый LD КШЦП из стали 20 Ду20 Ру4,0МПа | 7 | Нет КП | 1780 | 1452.11 | 12460 | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (завод LD / LD Pride; продажи — ООО «ТД «ЛД») | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
2/9 | Кран шаровый с характеристиками не ниже и отвечающий техническим требованиям: размер 1/2", 150гр.Ц, полнопроходной, корпус латунный, никелированный, резьба внутренняя/наружная. Либо VALTEC BAS VT.218.N.04 | 20 | Нет КП | 580 | 282.19 | 11600 | ООО «ГАЛЛОП» (Новосибирский арматурный завод) | +7 (383) 355-10-00 info@gallop.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
2/15 | Коллектор Коллектор с кранами (3/4"; 3 х 1/2") Valtec VTc.580.N.0503 78753 Коллектор с кранами (3/4"; 3 х 1/2") Valtec VTc.580.N.0503 78753 | 4 | Не закрыто — разъяснения | 2795 | 942.08 | 11180 |  |  | Valtec — импорт. Российского изготовителя латунных коллекторов с шаровыми кранами не найдено (STOUT, TIEMME — Италия; прочие — Китай). Вариант: сборка из рос. латунных кранов/тройников ГАЛЛОП или LD Pride — согласовать.
1/29 | Кран шаровой VALTEC BASE, рукоятка 2" вн.-вн.VT.214.N.09 | 2 | Нет КП | 5280 | 3402.7 | 10560 | ООО «ГАЛЛОП» (Новосибирский арматурный завод) | +7 (383) 355-10-00 info@gallop.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
2/1 | Клапан запорный латунный муфтовый 15б1п Ду 15 Ру 16 | 20 | Нет КП | 510 | 446.89 | 10200 | АО «ПЗТА» (Пензенский завод трубопроводной арматуры, pzta.ru) | +7 (8412) 351-000 sale@pzta.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
2/16 | Кран шаровой ГАЛЛОП Практик 120 1″ Ду25 Ру16 стандартнопроходной, внутренняя резьба, ручка-рычаг | 10 | Нет КП | 960 | 552.29 | 9600 | ООО «ГАЛЛОП» (Новосибирский арматурный завод) | +7 (383) 355-10-00 info@gallop.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/28 | Кран шаровой VALTEC BASE, рукоятка 3/4" вн.-вн. VT.214.N.05 | 10 | Нет КП | 925 | 361.79 | 9250 | ООО «ГАЛЛОП» (Новосибирский арматурный завод) | +7 (383) 355-10-00 info@gallop.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/40 | Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Ду 15 Ру 16 | 20 | Нет КП | 460 | 271.75 | 9200 | ООО «ГАЛЛОП» (Новосибирский арматурный завод) | +7 (383) 355-10-00 info@gallop.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
2/4 | Кран шаровый муфтовый 11б27п1 Ду 15 Ру 16 | 20 | Нет КП | 460 | 271.75 | 9200 | ООО «ГАЛЛОП» (Новосибирский арматурный завод) | +7 (383) 355-10-00 info@gallop.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
2/3 | Кран шаровой VALTEC BASE, рукоятка 3/4" вн.-вн. VT.214.N.05 | 10 | Нет КП | 910 | 361.79 | 9100 | ООО «ГАЛЛОП» (Новосибирский арматурный завод) | +7 (383) 355-10-00 info@gallop.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
2/11 | Кран шаровый с характеристиками не ниже и отвечающий техническим требованиям: размер 1/2", 150гр.Ц, полнопроходной, корпус латунный, никелированный, с полусгоном и наружной резьбой. Либо VALTEC BAS VT.226.N.04 | 10 | Нет КП | 900 | 458.42 | 9000 | ООО «ГАЛЛОП» (Новосибирский арматурный завод) | +7 (383) 355-10-00 info@gallop.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/31 | Кран шаровый Стандарт 1/2" ВВ бабочка VALTEC Артикул:VT. 122. GN. 04 | 20 | Нет КП | 360 | 241.56 | 7200 | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (завод LD / LD Pride; продажи — ООО «ТД «ЛД») | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/1 | Клапан запорный латунный муфтовый 15б1п Ду 15 Ру 16 | 15 | Нет КП | 442 | 446.89 | 6630 | АО «ПЗТА» (Пензенский завод трубопроводной арматуры, pzta.ru) | +7 (8412) 351-000 sale@pzta.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/10 | Кран шаровый LD КШЦП из стали 20 Ду50 Ру4,0МПа | 2 | Нет КП | 2960 | 2178 | 5920 | ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (завод LD / LD Pride; продажи — ООО «ТД «ЛД») | +7 (351) 730-47-47 office@chsgs.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/2 | Клапан запорный латунный муфтовый 15б1п Ду 20 Ру 16 | 10 | Нет КП | 590 | 587.98 | 5900 | АО «ПЗТА» (Пензенский завод трубопроводной арматуры, pzta.ru) | +7 (8412) 351-000 sale@pzta.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/48 | Вентиль чугунный муфтовый 15кч18п Ду32 Ру16 | 6 | Нет КП | 850 | 925.06 | 5100 | ООО «Челябинский завод трубопроводной арматуры» (ООО «ЧЗТА») | +7 (351) 215-53-33 zakaz@chzta.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/46 | Вентиль чугунный муфтовый 15кч18п Ду20 Ру16 | 10 | Нет КП | 400 | 587.98 | 4000 | ООО «Челябинский завод трубопроводной арматуры» (ООО «ЧЗТА») | +7 (351) 215-53-33 zakaz@chzta.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/45 | Вентиль чугунный муфтовый 15кч18п Ду15 Ру16 | 10 | Нет КП | 380 | 446.89 | 3800 | ООО «Челябинский завод трубопроводной арматуры» (ООО «ЧЗТА») | +7 (351) 215-53-33 zakaz@chzta.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
1/47 | Вентиль чугунный муфтовый 15кч18п Ду25 Ру16 | 7 | Нет КП | 530 | 831.19 | 3710 | ООО «Челябинский завод трубопроводной арматуры» (ООО «ЧЗТА») | +7 (351) 215-53-33 zakaz@chzta.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
2/6 | Сгон сталь Ду 20 L=110мм ГОСТ 8969-75 | 20 | Нет КП | 55 | 48.86 | 1100 | ООО «ГАЛЛОП» (Новосибирский арматурный завод) | +7 (383) 355-10-00 info@gallop.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS
2/7 | Сгон сталь оц Ду 15 L=110мм ГОСТ 8969-75 | 20 | Нет КП | 55 | 46.66 | 1100 | ООО «ГАЛЛОП» (Новосибирский арматурный завод) | +7 (383) 355-10-00 info@gallop.ru | цена — публичный прайс; запрос: SAKHALIN_ZAPROS